## Synthèse actions
Objectifs à long terme | Objectifs opérationnels | Opérations du plan de travail | Numéro de la mesure | Unité de gestion | Espèce parapluie et cortège d'espèce
A - Favoriser et entretenir les faciès de landes arbustives pour la Fauvette pitchou et les oiseaux landicoles associés | a - Réorienter les pratiques sylvicoles | Adapter les itinéraires techniques sylvicoles en faveur de la Fauvette pitchou et des oiseaux landicoles | TU 1 | UG 1 | Fauvette pitchou et oiseaux landicoles
|  | Créer et maintenir des espaces de landes arbustives | TU 2 | UG 3
| b - Présever les espaces de landes | Entretenir les landes arbustives en faveur de la Fauvette pitchou et des oiseaux landicoles | TE 1 | UG 1 et UG 3
B - Favoriser et entretenir les faciès de landes humides pour le Fadet des laîches et les oiseaux landicoles associés | a - Réorienter les pratiques sylvicoles | Adapter les itinéraires techniques sylvicoles en faveur du Fadet des laîches et des oiseaux landicoles | TU 3 | UG 2 | Fadet des laîches et oiseaux landicoles et zones humides
|  | Créer et maintenir des espaces de landes humides | TU 4 | UG 4
|  | Maintenir et restaurer la zone humide évitée en faveur du Fadet des laîches et des oiseaux landicoles | TU 5 | UG 6
| b - Préserver les espaces de landes | Entretenir les landes humides en faveur du Fadet des laîches et des oiseaux landicoles | TE 2 | UG 2, UG 4 et UG 6
|  | Lutter contre la Fougère aigle | TE 3 | UG 2, UG 4 et UG 6
C - Favoriser et maintenir des d’îlots de sénescence pour les chauves-souris arboricoles, les insectes saproxylophages et les oiseaux forestiers | a - Réorienter les pratiques sylvicoles | Créer et maintenir des ilots de sénescence | TU 6 | UG 5 et UG 7 | Chiroptères arboricoles, insectes saproxylophages et oiseaux forestiers
D - Améliorer les connaissances environnementales sur le site | c - Evaluer de la gestion et suivre les espèces faunistiques et floristiques | Suivi des milieux naturels, de la flore et de la faune | SE 1 | UG 1, UG 2, UG 3, UG 4, UG 5, UG 6, UG 7 | -
|  | Suivi hydraulique | SE 2
E - Garantir la bonne mise en œuvre du programme d'actions | d - Assurer la mise en œuvre du programme d'actions | Pilotage et coordination du programme d'actions | MG 1 | UG 1, UG 2, UG 3, UG 4, UG 5, UG 6, UG 7 | -
|  | Mise à jour du plan de gestion et bilan de fin de mesure compensatoire | MG 2
|  |  |  | UG 1 | Landes arbustives sous pinède
|  |  |  | UG 2 | Landes humides sous pinède
|  |  |  | UG 3 | Landes arbustives
|  |  |  | UG 4 | Landes humides
|  |  |  | UG 5 | Boisement de feuillus
|  |  |  | UG 6 | Zone humide évitée
|  |  |  | UG 7 | Boisement de feuillus évité

## ITK Fauvette et Fadet
Travaux de coupes et d'éclaircies - Fauvette pitchou
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | Etat zéro | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26
33029 | 0 | B | 1103 |  | 0.29 | TU 1 | CR (sans dessouchage) |  | 2029 N+5: PL; 2040 N+16: EC 1 - 30 % - 770 tiges/ha; 2047 N+23: EC 2 - 30 % - 540 tiges/ha
33029 | 0 | B | 301 |  | 2.76 | TU 1 | bar: 2025 N+1 to 2038 N+14
33029 | 0 | C | 1064 | b | 2.71 | TU 1 | bar: 2025 N+1 to 2038 N+14
33029 | 0 | C | 1082 |  | 1.38 | TU 1 | bar: 2025 N+1 to 2038 N+14
33029 | 0 | B | 287 |  | 2 | TU 1 |  |  | 2037 N+13: CP (sans dessouchage); 2043 N+19: PL
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.39 | TU 1 | bar: 2038 N+14 to 2050 N+26
33029 | 0 | C | 252 |  | 1.4 | TU 1 | bar: 2038 N+14 to 2050 N+26
33029 | 0 | C | 974 | a | 1.81 | TU 1 | bar: 2038 N+14 to 2050 N+26
33029 | 0 | B | 314 |  | 1.76 | TU 2 | AP
33029 | 0 | C | 1064 | c | 1.58 | TU 2
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.49 | TU 2
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.55 | TU 2
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.47 | TU 2
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | N+27 | N+28 | N+29 | N+30 | N+31 | N+32 | N+33 | N+34 | N+35 | N+36 | N+37 | N+38 | N+39 | N+40 | N+41 | N+42 | N+43 | N+44 | N+45 | N+46 | N+47 | N+48 | N+49
33029 | 0 | B | 1103 |  | 0.29 | TU 1 | 2052 N+28: EC 3 - 30 % -; 2053 N+29: 350 à 400 tiges/ha; 2057 N+33: EC 4 - 30 % - 200 à 250 tiges/ha; 2069 N+45: CR facultative
33029 | 0 | B | 301 |  | 2.76 | TU 1
33029 | 0 | C | 1064 | b | 2.71 | TU 1
33029 | 0 | C | 1082 |  | 1.38 | TU 1
33029 | 0 | B | 287 |  | 2 | TU 1 | 2054 N+30: EC 1 - 30 % - 770 tiges/ha; 2061 N+37: EC 2 - 30 % - 540 tiges/ha; 2066 N+42: EC 3 - 30 % -; 2068 N+44: 350 à 400 tiges/ha; 2071 N+47: EC 4 - 30 % - 200 à 250 tiges/ha
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.39 | TU 1 | bar: 2051 N+27 to 2052 N+28; 2068 N+44 to 2073 N+49
33029 | 0 | C | 252 |  | 1.4 | TU 1 | bar: 2051 N+27 to 2052 N+28; 2068 N+44 to 2073 N+49
33029 | 0 | C | 974 | a | 1.81 | TU 1 | bar: 2051 N+27 to 2052 N+28; 2068 N+44 to 2073 N+49
33029 | 0 | B | 314 |  | 1.76 | TU 2
33029 | 0 | C | 1064 | c | 1.58 | TU 2
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.49 | TU 2
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.55 | TU 2
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.47 | TU 2
Etat de conservation projeté |  |  | Optimal
Bon
Non favroable
Coupe rase |  |  | CR
Abattage ponctuel |  |  | AP
Plantation |  |  | PL
Eclaircie |  |  | EC
Gyrobroyage |  |  | GB
En rouge les parcelles sans exploitation forestière - Etat de landes
Travaux d'entretien - Fauvette pitchou
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | Etat zéro | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26
33029 | 0 | B | 1103 |  | 0.29 | TU 1 |  |  | 2033 N+9: GB bandes paires; 2036 N+12: GB bandes impaires; 2038 N+14: GB bandes paires
33029 | 0 | B | 301 |  | 2.76 | TU 1 | bar: 2025 N+1 to 2038 N+14
33029 | 0 | C | 1064 | b | 2.71 | TU 1 | bar: 2025 N+1 to 2038 N+14
33029 | 0 | C | 1082 |  | 1.38 | TU 1 | bar: 2025 N+1 to 2038 N+14
33029 | 0 | B | 287 |  | 2 | TU 1 |  |  | 2047 N+23: GB bandes paires; 2050 N+26: GB bandes impaires
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.39 | TU 1 | bar: 2038 N+14 to 2050 N+26
33029 | 0 | C | 252 |  | 1.4 | TU 1 | bar: 2038 N+14 to 2050 N+26
33029 | 0 | C | 974 | a | 1.81 | TU 1 | bar: 2038 N+14 to 2050 N+26
33029 | 0 | B | 314 |  | 1.76 | TU 1 |  |  | 2028 N+4: GB bandes paires; 2031 N+7: GB bandes impaires; 2033 N+9: GB bandes paires; 2036 N+12: GB bandes impaires; 2038 N+14: GB bandes paires; 2041 N+17: GB bandes impaires; 2043 N+19: GB bandes paires; 2046 N+22: GB bandes impaires; 2048 N+24: GB bandes paires
33029 | 0 | C | 1064 | c | 1.58 | TU 1
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.49 | TU 1
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.55 | TU 1
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.47 | TU 1
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | N+27 | N+28 | N+29 | N+30 | N+31 | N+32 | N+33 | N+34 | N+35 | N+36 | N+37 | N+38 | N+39 | N+40 | N+41 | N+42 | N+43 | N+44 | N+45 | N+46 | N+47 | N+48 | N+49
33029 | 0 | B | 1103 |  | 0.29 | TU 1 | 2054 N+30: GB bandes impaires; 2056 N+32: GB bandes paires; 2059 N+35: GB bandes impaires; 2061 N+37: GB bandes paires; 2064 N+40: GB bandes impaires; 2066 N+42: GB bandes paires; 2069 N+45: Si absence CR - GB bandes impaires; 2071 N+47: Si absence CR - GB bandes paires
33029 | 0 | B | 301 |  | 2.76 | TU 1
33029 | 0 | C | 1064 | b | 2.71 | TU 1
33029 | 0 | C | 1082 |  | 1.38 | TU 1
33029 | 0 | B | 287 |  | 2 | TU 1 | 2052 N+28: GB bandes paires; 2068 N+44: GB bandes impaires; 2070 N+46: GB bandes paires; 2073 N+49: GB bandes impaires
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.39 | TU 1 | bar: 2051 N+27 to 2052 N+28; 2068 N+44 to 2073 N+49
33029 | 0 | C | 252 |  | 1.4 | TU 1 | bar: 2051 N+27 to 2052 N+28; 2068 N+44 to 2073 N+49
33029 | 0 | C | 974 | a | 1.81 | TU 1 | bar: 2051 N+27 to 2052 N+28; 2068 N+44 to 2073 N+49
33029 | 0 | B | 314 |  | 1.76 | TU 1 | 2051 N+27: GB bandes impaires; 2053 N+29: GB bandes paires; 2056 N+32: GB bandes impaires; 2058 N+34: GB bandes paires; 2061 N+37: GB bandes impaires; 2063 N+39: GB bandes paires; 2066 N+42: GB bandes impaires; 2068 N+44: GB bandes paires; 2071 N+47: GB bandes impaires; 2073 N+49: GB bandes paires
33029 | 0 | C | 1064 | c | 1.58 | TU 1
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.49 | TU 1
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.55 | TU 1
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.47 | TU 1
Etat de conservation projeté |  |  | Optimal
Bon
Non favroable
Gyrobroyage |  |  | GB
Coupe rase |  |  | CR
En rouge les parcelles sans exploitation forestière - Etat de landes
Travaux de coupes et d'éclaircies - Fadet des laîches
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | Etat zéro | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26
33029 | 0 | C | 480 | a | 2.23 | TU 3 | CR (sans dessouchage) |  | 2029 N+5: PL; 2040 N+16: EC 1 - 30 % - 770 tiges/ha; 2047 N+23: EC 2 - 30 % - 540 tiges/ha
33029 | 0 | D | 2 | a | 0.72 | TU 3 | bar: 2025 N+1 to 2038 N+14
33029 | 0 | C | 444 | a | 1.87 | TU 3 | bar: 2025 N+1 to 2038 N+14
33029 | 0 | C | 444 | c | 2.93 | TU 3 |  |  | 2037 N+13: CP (sans dessouchage); 2043 N+19: PL
33029 | 0 | C | 480 | b | 3.77 | TU 3 | bar: 2038 N+14 to 2050 N+26
33029 | 0 | C | 444 | b | 0.75 | TU 4 | CR (sans dessouchage)
33029 | 0 | C | 480 | c | 0.09 | TU 4
33029 | 0 | C | 480 | b | 0.42 | TU 4
33029 | O | BZ | 153 |  | 2.1 | TU 5 | EC
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | N+27 | N+28 | N+29 | N+30 | N+31 | N+32 | N+33 | N+34 | N+35 | N+36 | N+37 | N+38 | N+39 | N+40 | N+41 | N+42 | N+43 | N+44 | N+45 | N+46 | N+47 | N+48 | N+49
33029 | 0 | C | 480 | a | 2.23 | TU 3 | EC 2052 N+28: EC 3 - 30 % -; EC 2053 N+29: 350 à 400 tiges/ha; EC 2057 N+33: EC 4 - 30 % - 200 à 250 tiges/ha; EC 2069 N+45: CR facultative
33029 | 0 | D | 2 | a | 0.72 | TU 3
33029 | 0 | C | 444 | a | 1.87 | TU 3
33029 | 0 | C | 444 | c | 2.93 | TU 3 | EC 2054 N+30: EC 1 - 30 % - 770 tiges/ha; EC 2061 N+37: EC 2 - 30 % - 540 tiges/ha; EC 2066 N+42: EC 3 - 30 % -; EC 2068 N+44: 350 à 400 tiges/ha; EC 2071 N+47: EC 4 - 30 % - 200 à 250 tiges/ha
33029 | 0 | C | 480 | b | 3.77 | TU 3 | bar: EC 2051 N+27 to EC 2052 N+28; EC 2068 N+44 to EC 2073 N+49
33029 | 0 | C | 444 | b | 0.75 | TU 4
33029 | 0 | C | 480 | c | 0.09 | TU 4
33029 | 0 | C | 480 | b | 0.42 | TU 4
33029 | O | BZ | 153 |  | 2.1 | TU 5
Etat de conservation projeté |  |  | Optimal
Bon
Non favroable
Coupe rase |  |  | CR
Plantation |  |  | PL
Eclaircie |  |  | EC
Gyrobroyage |  |  | GB
En rouge les parcelles sans exploitation forestière - Etat de landes
En bleu la zone humide évitée et préservée
Travaux d'entretien - Fadet des laîches
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | Etat zéro | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26
33029 | 0 | C | 480 | a | 2.23 | TE 2 |  |  | 2026 N+2: GB bandes paires; 2028 N+4: GB bandes impaires; 2029 N+5: GB bandes paires; 2031 N+7: GB bandes impaires; 2032 N+8: GB bandes paires; 2034 N+10: GB bandes impaires; 2035 N+11: GB bandes paires; 2037 N+13: GB bandes impaires; 2038 N+14: GB bandes paires
33029 | 0 | D | 2 | a | 0.72 | TE 2 | bar: 2025 N+1 to 2038 N+14
33029 | 0 | C | 444 | a | 1.87 | TE 2 | bar: 2025 N+1 to 2038 N+14
33029 | 0 | C | 444 | c | 2.93 | TE 2 |  |  | 2040 N+16: GB bandes paires; 2042 N+18: GB bandes impaires; 2043 N+19: GB bandes paires; 2045 N+21: GB bandes impaires; 2046 N+22: GB bandes paires; 2048 N+24: GB bandes impaires; 2049 N+25: GB bandes paires
33029 | 0 | C | 480 | b | 3.77 | TE 2 | bar: 2038 N+14 to 2050 N+26
33029 | 0 | C | 444 | b | 0.75 | TE 2 |  |  |  | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires
33029 | 0 | C | 480 | c | 0.09 | TE 2
33029 | 0 | C | 480 | b | 0.42 | TE 2
33029 | O | BZ | 153 |  | 2.1 | TE 2 |  |  |  | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | N+27 | N+28 | N+29 | N+30 | N+31 | N+32 | N+33 | N+34 | N+35 | N+36 | N+37 | N+38 | N+39 | N+40 | N+41 | N+42 | N+43 | N+44 | N+45 | N+46 | N+47 | N+48 | N+49
33029 | 0 | C | 480 | a | 2.23 | TE 2 |  |  |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires
33029 | 0 | D | 2 | a | 0.72 | TE 2
33029 | 0 | C | 444 | a | 1.87 | TE 2
33029 | 0 | C | 444 | c | 2.93 | TE 2 | 2051 N+27: GB bandes impaires; 2052 N+28: GB bandes paires; 2068 N+44: GB bandes impaires; 2069 N+45: GB bandes paires; 2071 N+47: GB bandes impaires; 2072 N+48: GB bandes paires
33029 | 0 | C | 480 | b | 3.77 | TE 2 | bar: 2051 N+27 to 2052 N+28; 2068 N+44 to 2073 N+49
33029 | 0 | C | 444 | b | 0.75 | TE 2 |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires
33029 | 0 | C | 480 | c | 0.09 | TE 2
33029 | 0 | C | 480 | b | 0.42 | TE 2
33029 | O | BZ | 153 |  | 2.1 | TE 2 |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires | GB bandes paires |  | GB bandes impaires
Etat de conservation projeté |  |  | Optimal
Bon
Non favroable
Gyrobroyage |  |  | GB
En rouge les parcelles sans exploitation forestière - Etat de landes
En vert la zone humide évitée et préservée
Travaux de coupes et d'éclaircies - Fauvette pitchou
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | Etat zéro | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26
33029 | 0 | B | 1103 |  | 0.29 | TU 1 | 3570 |  | 2028 N+5: 10710; 2039 N+16: EC 1 - 30 % - 770 tiges/ha; 2046 N+23: EC 2 - 30 % - 540 tiges/ha
33029 | 0 | B | 301 |  | 2.76 | TU 1 | bar: 2024 N+1 to 2037 N+14
33029 | 0 | C | 1064 | b | 2.71 | TU 1 | bar: 2024 N+1 to 2037 N+14
33029 | 0 | C | 1082 |  | 1.38 | TU 1 | bar: 2024 N+1 to 2037 N+14
33029 | 0 | B | 287 |  | 2 | TU 1 |  |  | 2036 N+13: CP (sans dessouchage); 2042 N+19: 9900 | 27105
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.39 | TU 1 | bar: 2037 N+14 to 2049 N+26
33029 | 0 | C | 252 |  | 1.4 | TU 1 | bar: 2037 N+14 to 2049 N+26
33029 | 0 | C | 974 | a | 1.81 | TU 1 | bar: 2037 N+14 to 2049 N+26
33029 | 0 | B | 314 |  | 1.76 | TU 2 | 2925
33029 | 0 | C | 1064 | c | 1.58 | TU 2
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.49 | TU 2
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.55 | TU 2
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.47 | TU 2
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | N+27 | N+28 | N+29 | N+30 | N+31 | N+32 | N+33 | N+34 | N+35 | N+36 | N+37 | N+38 | N+39 | N+40 | N+41 | N+42 | N+43 | N+44 | N+45 | N+46 | N+47 | N+48 | N+49
33029 | 0 | B | 1103 |  | 0.29 | TU 1 | 2051 N+28: EC 3 - 30 % -; 2052 N+29: 350 à 400 tiges/ha; 2056 N+33: EC 4 - 30 % - 200 à 250 tiges/ha; 2068 N+45: CR facultative
33029 | 0 | B | 301 |  | 2.76 | TU 1
33029 | 0 | C | 1064 | b | 2.71 | TU 1
33029 | 0 | C | 1082 |  | 1.38 | TU 1
33029 | 0 | B | 287 |  | 2 | TU 1 | 2053 N+30: EC 1 - 30 % - 770 tiges/ha; 2060 N+37: EC 2 - 30 % - 540 tiges/ha; 2065 N+42: EC 3 - 30 % -; 2067 N+44: 350 à 400 tiges/ha; 2070 N+47: EC 4 - 30 % - 200 à 250 tiges/ha
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.39 | TU 1 | bar: 2050 N+27 to 2051 N+28; 2067 N+44 to 2072 N+49
33029 | 0 | C | 252 |  | 1.4 | TU 1 | bar: 2050 N+27 to 2051 N+28; 2067 N+44 to 2072 N+49
33029 | 0 | C | 974 | a | 1.81 | TU 1 | bar: 2050 N+27 to 2051 N+28; 2067 N+44 to 2072 N+49
33029 | 0 | B | 314 |  | 1.76 | TU 2
33029 | 0 | C | 1064 | c | 1.58 | TU 2
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.49 | TU 2
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.55 | TU 2
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.47 | TU 2
Etat de conservation projeté |  |  | Optimal
Bon
Non favroable
Coupe rase |  |  | CR
Abattage ponctuel |  |  | AP
Plantation |  |  | PL
Eclaircie |  |  | EC
Gyrobroyage |  |  | GB
En rouge les parcelles sans exploitation forestière - Etat de landes
Travaux d'entretien - Fauvette pitchou
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | Etat zéro | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26
33029 | 0 | B | 1103 |  | 0.29 | TU 1 |  |  | 2032 N+9: 3570; 2035 N+12: 3570; 2037 N+14: 3570
33029 | 0 | B | 301 |  | 2.76 | TU 1 | [29 empty] | base de 500 / ha | bar: 2024 N+1 to 2037 N+14
33029 | 0 | C | 1064 | b | 2.71 | TU 1 | bar: 2024 N+1 to 2037 N+14
33029 | 0 | C | 1082 |  | 1.38 | TU 1 | bar: 2024 N+1 to 2037 N+14
33029 | 0 | B | 287 |  | 2 | TU 1 |  |  | 2046 N+23: 3300; 2049 N+26: 3300
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.39 | TU 1 | bar: 2037 N+14 to 2049 N+26
33029 | 0 | C | 252 |  | 1.4 | TU 1 | bar: 2037 N+14 to 2049 N+26
33029 | 0 | C | 974 | a | 1.81 | TU 1 | bar: 2037 N+14 to 2049 N+26
33029 | 0 | B | 314 |  | 1.76 | TU 1 |  |  | 2027 N+4: 2925; 2030 N+7: 2925; 2032 N+9: 2925; 2035 N+12: 2925; 2037 N+14: 2925; 2040 N+17: 2925; 2042 N+19: 2925; 2045 N+22: 2925; 2047 N+24: 2925 | 43635
33029 | 0 | C | 1064 | c | 1.58 | TU 1
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.49 | TU 1
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.55 | TU 1
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.47 | TU 1
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | N+27 | N+28 | N+29 | N+30 | N+31 | N+32 | N+33 | N+34 | N+35 | N+36 | N+37 | N+38 | N+39 | N+40 | N+41 | N+42 | N+43 | N+44 | N+45 | N+46 | N+47 | N+48 | N+49
33029 | 0 | B | 1103 |  | 0.29 | TU 1 | 2053 N+30: 3570; 2055 N+32: 3570; 2058 N+35: 3570; 2060 N+37: 3570; 2063 N+40: 3570; 2065 N+42: 3570; 2068 N+45: 3570; 2070 N+47: 3570
33029 | 0 | B | 301 |  | 2.76 | TU 1
33029 | 0 | C | 1064 | b | 2.71 | TU 1
33029 | 0 | C | 1082 |  | 1.38 | TU 1 | [28 empty] | 71010
33029 | 0 | B | 287 |  | 2 | TU 1 | 2051 N+28: 3300; 2067 N+44: 3300; 2069 N+46: 3300; 2072 N+49: 3300 | [5 empty] | 114645
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.39 | TU 1 | bar: 2050 N+27 to 2051 N+28; 2067 N+44 to 2072 N+49
33029 | 0 | C | 252 |  | 1.4 | TU 1 | bar: 2050 N+27 to 2051 N+28; 2067 N+44 to 2072 N+49
33029 | 0 | C | 974 | a | 1.81 | TU 1 | bar: 2050 N+27 to 2051 N+28; 2067 N+44 to 2072 N+49
33029 | 0 | B | 314 |  | 1.76 | TU 1 | 2050 N+27: 2925; 2052 N+29: 2925; 2055 N+32: 2925; 2057 N+34: 2925; 2060 N+37: 2925; 2062 N+39: 2925; 2065 N+42: 2925; 2067 N+44: 2925; 2070 N+47: 2925; 2072 N+49: 2925
33029 | 0 | C | 1064 | c | 1.58 | TU 1
33029 | 0 | C | 1076 |  | 1.49 | TU 1
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.55 | TU 1
33029 | 0 | C | 912 |  | 0.47 | TU 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.5 | 0 | 0 | 3217.5 | 0 | 7144.5 | 0 | 0 | 7144.5 | 0 | 7144.5 | 0 | 0 | 3217.5 | 0 | 3217.5 | 0 | 0 | 3217.5 | 3630 | 3217.5 | 0 | 3630
Etat de conservation projeté |  |  | Optimal |  |  |  | 3217.5 | 3630 | 3217.5 | 3927 | 0 | 7144.5 | 0 | 3217.5 | 3927 | 0 | 7144.5 | 0 | 3217.5 | 3927 | 0 | 7144.5 | 0 | 6847.5 | 3927 | 3630 | 7144.5 | 0 | 6847.5
Bon
Non favroable
Gyrobroyage |  |  | GB
Coupe rase |  |  | CP
En rouge les parcelles sans exploitation forestière - Etat de landes
Travaux de coupes et d'éclaircies - Fadet des laîches
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | Etat zéro | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26
33029 | 0 | C | 480 | a | 2.23 | TU 3 | 2410 |  | 2028 N+5: 7230; 2039 N+16: EC 1 - 30 % - 770 tiges/ha; 2046 N+23: EC 2 - 30 % - 540 tiges/ha
33029 | 0 | D | 2 | a | 0.72 | TU 3 | bar: 2024 N+1 to 2037 N+14
33029 | 0 | C | 444 | a | 1.87 | TU 3 | bar: 2024 N+1 to 2037 N+14
33029 | 0 | C | 444 | c | 2.93 | TU 3 |  |  | 2036 N+13: CP (sans dessouchage); 2042 N+19: 10050
33029 | 0 | C | 480 | b | 3.77 | TU 3 | bar: 2037 N+14 to 2049 N+26
33029 | 0 | C | 444 | b | 0.75 | TU 4 | 1890 | [27 empty] | 22630
33029 | 0 | C | 480 | c | 0.09 | TU 4
33029 | 0 | C | 480 | b | 0.42 | TU 4
33029 | O | BZ | 153 |  | 2.1 | TU 5 | 1050
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | N+27 | N+28 | N+29 | N+30 | N+31 | N+32 | N+33 | N+34 | N+35 | N+36 | N+37 | N+38 | N+39 | N+40 | N+41 | N+42 | N+43 | N+44 | N+45 | N+46 | N+47 | N+48 | N+49
33029 | 0 | C | 480 | a | 2.23 | TU 3 | 1050 2051 N+28: EC 3 - 30 % -; 1050 2052 N+29: 350 à 400 tiges/ha; 1050 2056 N+33: EC 4 - 30 % - 200 à 250 tiges/ha; 1050 2068 N+45: CP facultative
33029 | 0 | D | 2 | a | 0.72 | TU 3
33029 | 0 | C | 444 | a | 1.87 | TU 3
33029 | 0 | C | 444 | c | 2.93 | TU 3 | 1050 2053 N+30: EC 1 - 30 % - 770 tiges/ha; 1050 2060 N+37: EC 2 - 30 % - 540 tiges/ha; 1050 2065 N+42: EC 3 - 30 % -; 1050 2067 N+44: 350 à 400 tiges/ha; 1050 2070 N+47: EC 4 - 30 % - 200 à 250 tiges/ha
33029 | 0 | C | 480 | b | 3.77 | TU 3 | bar: 1050 2050 N+27 to 1050 2051 N+28; 1050 2067 N+44 to 1050 2072 N+49
33029 | 0 | C | 444 | b | 0.75 | TU 4
33029 | 0 | C | 480 | c | 0.09 | TU 4
33029 | 0 | C | 480 | b | 0.42 | TU 4
33029 | O | BZ | 153 |  | 2.1 | TU 5
Etat de conservation projeté |  |  | Optimal
Bon
Non favroable
Coupe rase |  |  | CR
Plantation |  |  | PL
Eclaircie |  |  | EC
Gyrobroyage |  |  | GB
En rouge les parcelles sans exploitation forestière - Etat de landes
En vert la zone humide évitée et préservée
Travaux d'entretien - Fadet des laîches
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | Etat zéro | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26
33029 | 0 | C | 480 | a | 2.23 | TE 2 |  |  | 2025 N+2: 2410; 2027 N+4: 2410; 2028 N+5: 2410; 2030 N+7: 2410; 2031 N+8: 2410; 2033 N+10: 2410; 2034 N+11: 2410; 2036 N+13: 2410; 2037 N+14: 2410
33029 | 0 | D | 2 | a | 0.72 | TE 2 | [28 empty] | 73700 | bar: 2024 N+1 to 2037 N+14
33029 | 0 | C | 444 | a | 1.87 | TE 2 | bar: 2024 N+1 to 2037 N+14
33029 | 0 | C | 444 | c | 2.93 | TE 2 |  |  | 2039 N+16: 3350; 2041 N+18: 3350; 2042 N+19: 3350; 2044 N+21: 3350; 2045 N+22: 3350; 2047 N+24: 3350; 2048 N+25: 3350
33029 | 0 | C | 480 | b | 3.77 | TE 2 | bar: 2037 N+14 to 2049 N+26
33029 | 0 | C | 444 | b | 0.75 | TE 2 |  |  |  | 630 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630
33029 | 0 | C | 480 | c | 0.09 | TE 2
33029 | 0 | C | 480 | b | 0.42 | TE 2
33029 | O | BZ | 153 |  | 2.1 | TE 2 |  |  |  | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050
Référence cadastrale |  |  |  |  | Surface en ha | Code mesure | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Commune | Préfixe | Section | Numéro | Subdivision fiscale |  |  | N+27 | N+28 | N+29 | N+30 | N+31 | N+32 | N+33 | N+34 | N+35 | N+36 | N+37 | N+38 | N+39 | N+40 | N+41 | N+42 | N+43 | N+44 | N+45 | N+46 | N+47 | N+48 | N+49
33029 | 0 | C | 480 | a | 2.23 | TE 2 |  |  |  | 2410 | 2410 |  | 2410 | 2410 |  | 2410 | 2410 |  | 2410 | 2410 |  | 2410 | 2410 |  | 2410 | 2410 |  | 2410 | 2410
33029 | 0 | D | 2 | a | 0.72 | TE 2
33029 | 0 | C | 444 | a | 1.87 | TE 2
33029 | 0 | C | 444 | c | 2.93 | TE 2 | 2050 N+27: 3350; 2051 N+28: 3350; 2067 N+44: 3350; 2068 N+45: 3350; 2070 N+47: 3350; 2071 N+48: 3350 | [5 empty] | 79040
33029 | 0 | C | 480 | b | 3.77 | TE 2 | [28 empty] | 152740 | bar: 2050 N+27 to 2051 N+28; 2067 N+44 to 2072 N+49
33029 | 0 | C | 444 | b | 0.75 | TE 2 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |  | 630
33029 | 0 | C | 480 | c | 0.09 | TE 2
33029 | 0 | C | 480 | b | 0.42 | TE 2
33029 | O | BZ | 153 |  | 2.1 | TE 2 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4499 | 0 | 4499 | 4499 | 0 | 4499 | 4499 | 0 | 4499 | 4499 | 0 | 4499 | 4499 | 0 | 5533 | 1848 | 3685 | 5533 | 1848 | 3685 | 5533 | 1848 | 3685 | 5533 | 1848
Etat de conservation projeté |  |  | Optimal |  |  |  | 3685 | 5533 | 1848 | 2651 | 4499 | 1848 | 2651 | 4499 | 1848 | 2651 | 4499 | 1848 | 2651 | 4499 | 1848 | 2651 | 4499 | 5533 | 6336 | 4499 | 5533 | 6336 | 4499
Bon
Non favroable
Gyrobroyage |  |  | GB
En rouge les parcelles sans exploitation forestière - Etat de landes
En vert la zone humide évitée et préservée