## Suivis et pilotage
| Prestation | Coût HT | TVA (20%) | Coût TTC | Prestataire
[5 empty] | ECO-COMPENSATION | SIMETHIS | CERAG
Pilotage et coordination | Coordination de l'équipe projet et des entreprises travaux | 975 | 195 | 1170 | 975 | 0 | 0
| Interface avec les services de l'état pour le compte de la SAS BEOLETTO | 150 | 30 | 180 | 150 | 0 | 0
| Bilan annuel incluant un CR (fiche synthèse avec tableau de bord ) | 1300 | 260 | 1560 | 1300 | 0 | 0
| Sous-total pour 1 campagne | 2425 | 485 | 2910 | 2425 | 0 | 0
| Total pour les 11 campagnes | 26675 | 5335 | 32010 | 26675 | 0 | 0
| Prestation | Coût HT | TVA (20%) | Coût TTC | Prestataire
[5 empty] | ECO-COMPENSATION | SIMETHIS | CERAG
Pilotage et coordination (hors période de suivi) | Coordination de l'équipe projet et des entreprises travaux | 975 | 195 | 1170 | 975 | 0 | 0
| Interface avec les services de l'état pour le compte de la SAS BEOLETTO | 150 | 30 | 180 | 150 | 0 | 0
| Sous-total pour 1 campagne | 1125 | 225 | 1350 | 1125 | 0 | 0
| Total pour les 20 campagnes | 22500 | 4500 | 27000 | 22500 | 0 | 0
| Prestation | Coût HT | TVA (20%) | Coût TTC | Prestataire
[5 empty] | ECO-COMPENSATION | SIMETHIS | CERAG
Encadrement écologique des opérations de génie ecogiques (Travaux uniques et d'entretien) | Suivi écologique des travaux de génie écologique incluant un CR (13 demies-journées) | 975 | 195 | 1170 | 0 | 975 | 0
| Sous-total pour 1 campagne | 975 | 195 | 1170 | 0 | 975 | 0
| Total pour les 13 campagnes | 12675 | 2535 | 15210 | 0 | 12675 | 0
| Prestation | Coût HT | TVA (20%) | Coût TTC | Prestataire
[5 empty] | ECO-COMPENSATION | SIMETHIS | CERAG
Mises à jour du plan par période de 5 ans | Mise à jour du plan de gestion | 4100 | 820 | 4920 | 1300 | 1300 | 1500
| Total pour 1 campagne | 4100 | 820 | 4920 | 1300 | 1300 | 1500
| Prestation | Coût HT | TVA (20%) | Coût TTC | Prestataire
[5 empty] | ECO-COMPENSATION | SIMETHIS | CERAG
Etat initial et suivis écologiques de l'espace de compensation | Suivi amphibiens (1 passage nocturne) | 275 | 55 | 330 | 0 | 275 | 0
| Suivi entomofaune (2 passages) | 550 | 110 | 660 | 0 | 550 | 0
| Suivi floristique (1 passage habitats naturels et EEE) | 275 | 55 | 330 | 0 | 275 | 0
| Rédaction d'un rapport de suivi écologique de l'espace de compensation et du site projet incluant un bilan | 1950 | 390 | 2340 | 0 | 1950 | 0
| Rédaction de la fiche préparatoire à la saisie dans GéoMCE et transmission des données au format SINP après chaque campagne | 325 | 65 | 390 | 0 | 325 | 0
| Sous-total pour 1 campagne | 3375 | 675 | 4050 | 0 | 3375 | 0
| Total pour les 11 campagnes | 37125 | 7425 | 44550 | 0 | 37125 | 0
| Prestation | Coût HT | TVA (20%) | Coût TTC | Prestataire
[5 empty] | ECO-COMPENSATION | SIMETHIS | CERAG
Etat initial et suivis piézométriques de la zone humide compensatoire | Relevés des sondes à raison de 2 relevés par an sur les 5 premières années (N+1, N+2, N+3, N+4 et N+5) et sur les années N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30 | 650 | 130 | 780 | 0 | 0 | 650
| Sous-total pour 1 campagne | 650 | 130 | 780 | 0 | 0 | 650
| Total pour les 11 campagnes | 7150 | 1430 | 8580 | 0 | 0 | 7150
| Prestation | Coût HT | TVA (20%) | Coût TTC | Prestataire
[5 empty] | ECO-COMPENSATION | SIMETHIS | CERAG
Etat initial et suivis pédologiques de la zone humide compensatoire | Campagnes de sondages pédologiques au droit de la zone humide compensatoire 1 campagne par an sur les 5 premières années (N+1, N+2, N+3, N+4 et N+5) puis sur les années N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30 à la fin de l'hiver - début printemps | 800 | 160 | 960 | 0 | 0 | 800
| Sous-total pour 1 campagne | 800 | 160 | 960 | 0 | 0 | 800
| Total pour les 11 campagnes | 8800 | 1760 | 10560 | 0 | 0 | 8800
| Prestation | Coût HT | TVA (20%) | Coût TTC | Prestataire
[5 empty] | ECO-COMPENSATION | SIMETHIS | CERAG
Etat initial et suivis piézométriques et pédologiques de la zone humide compensatoire et zone humide évitée | Rédaction d'un rapport de suivis hydrogéologiques et pédologiques | 1000 | 200 | 1200 | 0 | 0 | 1000
| Sous-total pour 1 campagne | 1000 | 200 | 1200 | 0 | 0 | 1000
| Total pour les 11 campagnes | 11000 | 2200 | 13200 | 0 | 0 | 11000
| Prestation | Coût HT | TVA (20%) | Coût TTC | Prestataire
[5 empty] | ECO-COMPENSATION | SIMETHIS | CERAG
Rédaction d'un bilan de fin des mesures compensatoires | Rédaction d'un bilan de fin des mesures compensatoires | 5200 | 1040 | 6240 | 1950 | 1950 | 1300
| Total | 5200 | 1040 | 6240 | 1950 | 1950 | 1300
| TOTAL SUIVIS ECOLOGIQUES ET PILOTAGE | 135225 | 27045 | 162270 | 52425 | 53050 | 29750 | 135225
| Prestation optionnelle (à la demande de la DREAL) | Coût HT | TVA (20%) | Coût TTC | Prestataire
[5 empty] | ECO-COMPENSATION | SIMETHIS | CERAG
Comité de suivi à l'unité | Animation des comités de suivi avec les services de l'état pour le compte de la MO incluant un PWP et une participation des différents experts | 1800 | 360 | 2160 | 600 | 600 | 600
| Rédaction d'un compte-rendu à l'issue de chaque comités de suivi | 300 | 60 | 360 | 300 | 0 | 0
| Total à l'unité | 2100 | 420 | 2520 | 900 | 600 | 600

## Planning
|  |  | Etat de référence | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26 | N+27 | N+28 | N+29
PILOTAGE ET SUIVIS ECOLOGIQUES |  | Code mesure | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Pilotage et coordination | Coordination de l'équipe projet et des entreprises travaux | MG 1 | bar: 2023 to N+29 2053
Interface avec les services de l'état pour le compte de la SAS BEOLETTO | bar: 2023 to N+29 2053
Résumé non technique en fin de chaque campagne de suivi | bar: 2023 to N+29 2053
Mises à jour du plan de gestion tous les 5 ans | Mises à jour du plan de gestion | MG 2 | bar: 2023; N+4 2028; N+9 2033; N+14 2038; N+19 2043; N+24 2048
Encadrement écologique | Encadrement écologique des opérations de génie éclogiques (travaux uniques et d'entretien) incluant un CR | MG 1 | 2023: 3 demies-journées; 2024: 1 demie-journée; N+3 2027: 1 demie-journée; N+6 2030: 1 demie-journée; N+9 2033: 1 demie-journée; N+12 2036: 1 demie-journée; N+15 2039: 1 demie-journée; N+18 2042: 1 demie-journée; N+21 2045: 1 demie-journée; N+24 2048: 1 demie-journée; N+27 2051: 1 demie-journée
Etat initial et suivis écologiques de l'espace de compensation | Suivi amphibiens (1 passage nocturne) | SE 4 | bar: 2023 to N+4 2028; N+9 2033; N+14 2038; N+19 2043; N+24 2048; N+29 2053
Suivi entomofaune (3 passages) | bar: 2023 to N+4 2028; N+9 2033; N+14 2038; N+19 2043; N+24 2048; N+29 2053
| Suivi floristique (1 passage habitats naturels et EEE) |  | 2023: X; 2024: X; N+1 2025: X; N+2 2026: X; N+3 2027: X; N+4 2028: X; N+5 2029: ²; N+9 2033: X; N+14 2038: X; N+19 2043: X; N+24 2048: X; N+29 2053: X
Rédaction d'un rapport de suivi écologique de l'espace de compensation et du site projet incluant un bilan | bar: 2023 to N+4 2028; N+9 2033; N+14 2038; N+19 2043; N+24 2048; N+29 2053
Rédaction de la fiche préparatoire à la saisie dans GéoMCE et transmission des données au format SINP après chaque campagne | bar: 2023 to N+4 2028; N+9 2033; N+14 2038; N+19 2043; N+24 2048; N+29 2053
Etat initial et suivis piézomériques et pédologiques de la zone humide compensatoire | Relevés des sondes à raison de 2 relevés par an sur les 5 premières années puis tous les 5 ans | SE 1 | 2023: 2 relevés; 2024: 2 relevés; N+1 2025: 2 relevés; N+2 2026: 2 relevés; N+3 2027: 2 relevés; N+4 2028: 2 relevés; N+9 2033: 2 relevés; N+14 2038: 2 relevés; N+19 2043: 2 relevés; N+24 2048: 2 relevés; N+29 2053: 2 relevés
| Sondages pédologiques à la tarière à main | SE 2 | bar: 2023 to N+4 2028; N+9 2033; N+14 2038; N+19 2043; N+24 2048; N+29 2053
| Rédaction d'un rapport de suivi | SE 1 et SE2 | bar: 2023 to N+4 2028; N+9 2033; N+14 2038; N+19 2043; N+24 2048; N+29 2053
Etat initial et suivis hydromorphologique du fossé | Suivi hydromorphologique et rédaction d'un rapport de suivi | SE 3 | bar: 2023; N+4 2028; N+9 2033; N+14 2038; N+19 2043; N+24 2048; N+29 2053
Rédaction d'un bilan de fin des mesures compensatoires | Rédaction d'un bilan de fin des mesures compensatoires | MG 2 | bar: N+29 2053
|  |  | Etat de référence | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26 | N+27 | N+28 | N+29
TRAVAUX DE GENIE ECOLOGIQUE |  | Code mesure | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Travaux de génie écologique (travaux uniques) | Pose de 2 piézomètres incluant la maintance tous les 5 ans* | SE 1 | bar: 2023; N+4 2028; N+9 2033; N+14 2038; N+19 2043; N+24 2048; X N+29 2053
| Equipements des piézomètres avec des sondes et remplacement au bout de 10 ans | SE 1 | bar: 2023; N+9 2033; N+19 2043
| Création de 2 dépressions humides par étrépage (30 cm) - environ 2 x 200 m² | TU 1 | bar: 2023
| Travaux de décapage (50 cm) sur les deux dépressions | TU 1 | bar: 2023
| Travaux de décapage (50 cm) + imperméablisation argile sur les deux dépressions | TU 1 | bar: 2023
| Création d'un seuil en rondins de bois (option) | TU 2 | 2023: Si nécéssaire à l'issue des premiers suivis
| Suppression et évacuation des ligneux | TU 3 | bar: 2023
Travaux de génie écologique (travaux d'entretien) | Entretien des landes humides | TE 1 | bar: 2024; N+3 2027; N+6 2030; N+9 2033; N+12 2036; N+15 2039; N+18 2042; N+21 2045; N+24 2048; N+27 2051
|  |  | Etat de référence | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26 | N+27 | N+28 | N+29
PILOTAGE ET SUIVIS ECOLOGIQUES |  | Code mesure | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Pilotage et coordination | Coordination de l'équipe projet et des entreprises travaux | MG 1 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 2425 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 2425 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 2425 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 2425 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 2425 | 49175
Interface avec les services de l'état pour le compte de la SAS BEOLETTO
Résumé non technique en fin de chaque campagne de suivi
Mises à jour du plan de gestion tous les 5 ans | Mises à jour du plan de gestion | MG 2 | 2023: 4100; X N+4 2028: Si nécéssaire; X N+9 2033: Si nécéssaire; X N+14 2038: Si nécéssaire; X N+19 2043: Si nécéssaire; X N+24 2048: Si nécéssaire | 4100
Encadrement écologique | Encadrement écologique des opérations de génie éclogiques (travaux uniques et d'entretien) incluant un CR | MG 1 | 2023: 2925; 2024: 975; X N+3 2027: 975; X N+6 2030: 975; X N+9 2033: 975; X N+12 2036: 975; X N+15 2039: 975; X N+18 2042: 975; X N+21 2045: 975; X N+24 2048: 975; X N+27 2051: 975 | 12675
Etat initial et suivis écologiques de l'espace de compensation | Suivi amphibiens (1 passage nocturne) | SE 4 | 2023: 3375; 2024: 3375; N+1 2025: 3375; N+2 2026: 3375; X N+3 2027: 3375; X N+4 2028: 3375; X N+9 2033: 3375; X N+14 2038: 3375; X N+19 2043: 3375; X N+24 2048: 3375; X N+29 2053: 3375 | 37125
Suivi entomofaune (3 passages)
| Suivi floristique (1 passage habitats naturels et EEE) |  | X N+5 2029: ²
Rédaction d'un rapport de suivi écologique de l'espace de compensation incluant un bilan
Rédaction de la fiche préparatoire à la saisie dans GéoMCE et transmission des données au format SINP après chaque campagne
Etat initial et suivis piézométriques, pédologiques et hydromorpholohiques de la zone humide compensatoire | Relevés des sondes à raison de 2 relevés par an sur les 5 premières années puis tous les 5 ans | SE 1 | 2023: 2450; 2024: 2450; N+1 2025: 2450; N+2 2026: 2450; X N+3 2027: 2450; X N+4 2028: 2450; X N+9 2033: 2450; X N+14 2038: 2450; X N+19 2043: 2450; X N+24 2048: 2450; X N+29 2053: 2450 | 26950
| Sondages pédologiques à la tarière à main | SE 2
| Suivi hydromorphologique | SE 3
| Rédaction d'un rapport de suivi de l'espace de compensation incluant un bilan | SE 1 et SE2
Rédaction d'un bilan de fin des mesures compensatoires | Rédaction d'un bilan de fin des mesures compensatoires | MG 2 | X N+29 2053: 5200 | 5200
|  |  | 15275 | 9225 | 8250 | 8250 | 9225 | 8250 | 1125 | 2100 | 1125 | 1125 | 9225 | 1125 | 1125 | 2100 | 1125 | 8250 | 2100 | 1125 | 1125 | 2100 | 8250 | 1125 | 2100 | 1125 | 1125 | 9225 | 1125 | 1125 | 2100 | 1125 | 13450 | 135225 | 27045 | 162270
|  |  | 2023: 135225 | 135225
|  |  | Etat de référence | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26 | N+27 | N+28 | N+29
TRAVAUX DE GENIE ECOLOGIQUE |  | Code mesure | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Travaux de génie écologique (travaux uniques) | Pose de 1 piézomètres incluant la maintance tous les 5 ans et le remplacement au bout de 15 ans | SE 1 | 2023: 2000; N+4 2028: 800; N+9 2033: 800; N+14 2038: 2000; N+19 2043: 800; N+24 2048: 800 | 7200
| Equipements des piézomètres avec des sondes et remplacement au bout de 10 ans | SE 1 | 2023: 1400; N+9 2033: 1400; N+19 2043: 1400 | 4200
| Installation et repli de chantier inlaunt la mise en place d'un grillage à mouton | - | 2023: 9200
| Création de 2 dépressions humides par étrépage (50 cm) - environ 2 x 200 m² | TU 1 | 2023: 5500
| Création d'un seuil en rondins de bois | TU 2 | 2023: 1775
| Suppression et évacuation des ligneux | TU 3 | 2023: 4200
Travaux de génie écologique (travaux d'entretien) | Entretien des landes humides | TE 1 | 2023: 1575; N+3 2027: 2050; N+6 2030: 2050; N+9 2033: 2050; N+12 2036: 2050; N+15 2039: 2050; N+18 2042: 2050; N+21 2045: 2050; N+24 2048: 2050; N+27 2051: 2050
|  |  | 25650 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 800 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 2000 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 2200 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 52100
52100
TOTAL ESTIMATIF HORS TAXES PAR AN |  |  | 40925 | 9225 | 8250 | 8250 | 11275 | 9050 | 1125 | 4150 | 1125 | 1125 | 13475 | 1125 | 1125 | 4150 | 1125 | 10250 | 4150 | 1125 | 1125 | 4150 | 10450 | 1125 | 4150 | 1125 | 1125 | 12075 | 1125 | 1125 | 4150 | 1125 | 13450
TOTAL ESTIMATIF HORS TAXES PAR AN (incluant un aléas 20 % sur 25 dernières années) |  |  | - | - | - | - | - | - | 1350 | 4980 | 1350 | 1350 | 16170 | 1350 | 1350 | 4980 | 1350 | 12300 | 4980 | 1350 | 1350 | 4980 | 12540 | 1350 | 4980 | 1350 | 1350 | 14490 | 1350 | 1350 | 4980 | 1350 | 16140
TOTAL ESTIMATIF HORS TAXES PAR 31 ANS |  |  | 2023: 86975; N+5 2029: 120420 | 207395
TOTAL ESTIMATIFTOUTES TAXES COMPRISES TAXES PAR 31 ANS (TVA 20 %) |  |  | 2023: 104370; N+5 2029: 144504 | 248874
ECO-COMPENSATION |  |  | 3725 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 2425 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 2425 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 2425 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 2425 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 4375 | 52425
SIMETHIS |  |  | 7600 | 4350 | 3375 | 3375 | 4350 | 3375 | 0 | 975 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 975 | 0 | 3375 | 975 | 0 | 0 | 975 | 3375 | 0 | 975 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 975 | 0 | 5325 | 53050
CERAG |  |  | 7350 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 41150
EGAN AQUITAINE |  |  | 13050 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 31500
|  |  | 31725 | 9225 | 8250 | 8250 | 11275 | 9050 | 1125 | 4150 | 1125 | 1125 | 13475 | 1125 | 1125 | 4150 | 1125 | 10250 | 4150 | 1125 | 1125 | 4150 | 10450 | 1125 | 4150 | 1125 | 1125 | 12075 | 1125 | 1125 | 4150 | 1125 | 13450 | 178125
TOTAL HT ECO/SIMETHIS/CERAG |  |  | 18675 | 9225 | 8250 | 8250 | 9225 | 9050 | 1125 | 2100 | 1125 | 1125 | 11425 | 1125 | 1125 | 2100 | 1125 | 10250 | 2100 | 1125 | 1125 | 2100 | 10450 | 1125 | 2100 | 1125 | 1125 | 10025 | 1125 | 1125 | 2100 | 1125 | 13450 | 146625
Acompte de 30 % HT |  |  | 5602.5 | 2767.5 | 2475 | 2475 | 2767.5 | 2715 | 337.5 | 630 | 337.5 | 337.5 | 3427.5 | 337.5 | 337.5 | 630 | 337.5 | 3075 | 630 | 337.5 | 337.5 | 630 | 3135 | 337.5 | 630 | 337.5 | 337.5 | 3007.5 | 337.5 | 337.5 | 630 | 337.5 | 4035 | 43987.5
Solde 70 % HT |  |  | 13072.5 | 6457.5 | 5775 | 5775 | 6457.5 | 6335 | 787.5 | 1470 | 787.5 | 787.5 | 7997.5 | 787.5 | 787.5 | 1470 | 787.5 | 7175 | 1470 | 787.5 | 787.5 | 1470 | 7315 | 787.5 | 1470 | 787.5 | 787.5 | 7017.5 | 787.5 | 787.5 | 1470 | 787.5 | 9415 | 102637.5

## DECOMPTE 2023
33689 - DECOMPTE GENERAL ANNEE 2023
STRUCTURE | PRESTATION | MONTANT DU MARCHE HT | DEJA FACTURE | DONT PREMIER ACOMPTE HT | DONT DEUXIEME ACOMPTE HT | DONT TROISIEME ACOMPTE HT | QUATRIEME ACOMPTE HT | COMMENTAIRES
ECO-COMPENSATION | Pilotage et coordination | 2425 | 727.5 | 727.5 | 0 | 0 | 1697.5 | -
| Mise à jour du plan de gestion | 1300 | 390 | 390 | 0 | 0 | 910 | -
ECO-COMPENSATION |  | 3725 | 1117.5 | 1117.5 | 0 | 0 | 2607.5 | -
SIMETHIS (SOUS-TRAITANT) | Mise à jour du plan de gestion | 1300 | 390 | 390 | 0 | 0 | -390 | Prestation non réalisée (-1 300,00 €)
| Encadrement écologique | 2925 | 877.5 | 877.5 | 0 | 0 | 2047.5 | -
| Etat initial et suivis écologiques de l'espace de compensation | 3375 | 1012.5 | 1012.5 | 0 | 0 | 2362.5 | -
SIMETHIS (SOUS-TRAITANT) |  | 7600 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 4020 | -
CERAG (SOUS-TRAITANT) | Mise à jour du plan de gestion | 1500 | 450 | 450 | 0 | 0 | -450 | Prestation non réalisée (-1 500,00 €)
| Etat initial et suivis piézométriques, pédologiques et hydromorpholohiques de la zone humide compensatoire | 2450 | 735 | 735 | 0 | 0 | 1715 | -
| Pose et équipement du piézomètre | 3400 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 2380 | -
CERAG (SOUS-TRAITANT) |  | 7350 | 2205 | 2205 | 0 | 0 | 3645 | -
FACTURATION ECO-COMPENSATION |  | 18675 | 5602.5 | 5602.5 | 0 | 0 | 10272.5
EGAN Aquitaine (CO-TRAITANT) | Installation et repli de chantier inlaunt la mise en place d'un grillage à mouton | 3200 | 3200 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0
| Mise en place d'une clôture en grillage à mouton avec piquets bois - 200 ml | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Création de 2 dépressions humides par étrépage (50 cm) - environ 2 x 200 m² | 5500 | 5500 | 1650 | 3850 | 0 | 0 | 0
| Création d'un seuil en rondins de bois | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestation non réalisée (-1 775,00 €)
| Suppression et évacuation des ligneux | 4200 | 4200 | 0 | 1260 | 2940 | 0 | 0
| Entretien des landes humides | 1575 | 1575 | 0 | 472.5 | 1102.5 | 0 | 0
FACTURATION EGAN Aquitaine |  | 22250 | 20475 | 9250 | 7182.5 | 4042.5 | 0 | 0
TOTAL ANNEE 2023 |  | MONTANT DU MARCHE HT |  | TOTAL DÉJÀ FACTURE HT | TOTAL DÉJÀ FACTURE HT | TOTAL DÉJÀ FACTURE HT | TOTAL ACOMPTE A PAYER HT | RESTANT A FACTURER TTC
PREVISONNEL 2023 |  | 40925
FIN DE MISSION 2023 |  | 36350 |  | 14852.5 | 7182.5 | 4042.5 | 10272.5 | 0
Eco-Compensation : PREVISONNEL 2023 |  | 18675
Eco-Compensation : FIN DE MISSION 2023 |  | 15875
Eco-Compensation : différence |  | 2800

## DECOMPTE 2024
33689 - DECOMPTE GENERAL ANNEE 2024
STRUCTURE | PRESTATION | MONTANT DU MARCHE HT | DEJA FACTURE | PREMIER ACOMPTE HT | DEUXIEME ACOMPTE HT | COMMENTAIRES
ECO-COMPENSATION | Pilotage et coordination | 2425 | 0 | 727.5 | 1697.5 | -
ECO-COMPENSATION | Encadrement écologique | 975 | 0 | 292.5 | -292.5 | non réalisée
ECO-COMPENSATION |  | 3400 | 0 | 1020 | 1405 | -
SIMETHIS (SOUS-TRAITANT) | Etat initial et suivis écologiques de l'espace de compensation | 3375 | 0 | 1012.5 | 2362.5 | -
SIMETHIS (SOUS-TRAITANT) |  | 3375 | 0 | 1012.5 | 2362.5 | -
CERAG (SOUS-TRAITANT) | Etat initial et suivis piézométriques, pédologiques et hydromorpholohiques de la zone humide compensatoire | 2450 | 0 | 735 | 1715 | -
CERAG (SOUS-TRAITANT) |  | 2450 | 0 | 735 | 1715 | -
FACTURATION ECO-COMPENSATION |  | 9225 | 0 | 2767.5 | 5482.5 | -
EGAN Aquitaine (CO-TRAITANT) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Absence de travaux en 2024
FACTURATION EGAN Aquitaine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ANNEE 2024 |  | MONTANT DU MARCHE HT |  | TOTAL DÉJÀ FACTURE HT | TOTAL FACTURE HT | RESTANT A FACTURER TTC
PREVISONNEL 2024 |  | 9225
FIN DE MISSION 2024 |  | 9225 |  | 2767.5 | 5482.5 | 1170

## DECOMPTE 2025
33689 - DECOMPTE GENERAL ANNEE 2025
STRUCTURE | PRESTATION | MONTANT DU MARCHE HT | DEJA FACTURE | PREMIER ACOMPTE HT | DEUXIEME ACOMPTE HT | COMMENTAIRES
ECO-COMPENSATION | Pilotage et coordination | 2425 | 0 | 727.5 | 1697.5 | -
ECO-COMPENSATION |  | 2425 | 0 | 727.5 | 1697.5 | -
SIMETHIS (SOUS-TRAITANT) | Etat initial et suivis écologiques de l'espace de compensation | 3375 | 0 | 1012.5 | 2362.5 | -
SIMETHIS (SOUS-TRAITANT) |  | 3375 | 0 | 1012.5 | 2362.5 | -
CERAG (SOUS-TRAITANT) | Etat initial et suivis piézométriques, pédologiques et hydromorpholohiques de la zone humide compensatoire | 2450 | 0 | 735 | 1715 | -
CERAG (SOUS-TRAITANT) |  | 2450 | 0 | 735 | 1715 | -
FACTURATION ECO-COMPENSATION |  | 8250 | 0 | 2475 | 5775 | -
EGAN Aquitaine (CO-TRAITANT) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Absence de travaux en 2025
FACTURATION EGAN Aquitaine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ANNEE 2025 |  | MONTANT DU MARCHE HT |  | TOTAL DÉJÀ FACTURE HT | FACTURE HT | RESTANT A FACTURER TTC
PREVISONNEL 2025 |  | 8250
FIN DE MISSION 2025 |  | 8250 |  | 2475 | 5775 | 0

## DECOMPTE 2026
33689 - DECOMPTE GENERAL ANNEE 2026
STRUCTURE | PRESTATION | MONTANT DU MARCHE HT | DEJA FACTURE | PREMIER ACOMPTE HT | COMMENTAIRES
ECO-COMPENSATION | Pilotage et coordination | 2425 | 0 | 727.5 | -
ECO-COMPENSATION |  | 2425 | 0 | 727.5 | -
SIMETHIS (SOUS-TRAITANT) | Etat initial et suivis écologiques de l'espace de compensation | 3375 | 0 | 1012.5 | -
SIMETHIS (SOUS-TRAITANT) |  | 3375 | 0 | 1012.5 | -
CERAG (SOUS-TRAITANT) | Etat initial et suivis piézométriques, pédologiques et hydromorpholohiques de la zone humide compensatoire | 2450 | 0 | 735 | -
CERAG (SOUS-TRAITANT) |  | 2450 | 0 | 735 | -
FACTURATION ECO-COMPENSATION |  | 8250 | 0 | 2475 | -
EGAN Aquitaine (CO-TRAITANT) | - | 0 | 0 | 0 | Absence de travaux en 2025
FACTURATION EGAN Aquitaine |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ANNEE 2026 |  | MONTANT DU MARCHE HT |  | FACTURE HT | RESTANT A FACTURER TTC
PREVISONNEL 2026 |  | 8250
FIN DE MISSION 2026 |  | 8250 |  | 2475 | 6930

## PGZHC
|  |  | Etat de référence | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9
TRAVAUX DE GENIE ECOLOGIQUE |  | Code mesure | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Travaux de génie écologique (travaux uniques) | Pose de 1 piézomètres incluant la maintance tous les 5 ans et le remplacement au bout de 15 ans | SE 1 | 2023: Réalisé; N+4 2028: Projeté; N+9 2033: Projeté
| Equipements des piézomètres avec des sondes et remplacement au bout de 10 ans | SE 1 | 2023: Réalisé; N+9 2033: Projeté
| Installation et repli de chantier inlaunt la mise en place d'un grillage à mouton | - | 2023: Réalisé
| Création de 2 dépressions humides par étrépage (50 cm) - environ 2 x 200 m² | TU 1 | 2023: Réalisé
| Création d'un seuil en rondins de bois | TU 2 | 2023: Mesure supprimée (absence d’effet notable + conflit d’usage)
| Suppression et évacuation des ligneux | TU 3 | 2023: Réalisé
Travaux de génie écologique (travaux d'entretien) | Entretien des landes humides | TE 1 | 2023: Réalisé; N+3 2027: Projeté; N+6 2030: Projeté; N+9 2033: Projeté
|  |  | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20
TRAVAUX DE GENIE ECOLOGIQUE |  | Code mesure | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Travaux de génie écologique (travaux uniques) | Pose de 1 piézomètres incluant la maintance tous les 5 ans et le remplacement au bout de 15 ans | SE 1 | Projeté N+14 2038: Projeté; Projeté N+19 2043: Projeté
| Equipements des piézomètres avec des sondes et remplacement au bout de 10 ans | SE 1 | Projeté N+19 2043: Projeté
| Installation et repli de chantier inlaunt la mise en place d'un grillage à mouton | -
| Création de 2 dépressions humides par étrépage (50 cm) - environ 2 x 200 m² | TU 1
| Création d'un seuil en rondins de bois | TU 2
| Suppression et évacuation des ligneux | TU 3
Travaux de génie écologique (travaux d'entretien) | Entretien des landes humides | TE 1 | Réalisé N+12 2036: Projeté; Projeté N+15 2039: Projeté; Projeté N+18 2042: Projeté
|  |  | N+21 | N+22 | N+23 | N+24 | N+25 | N+26 | N+27 | N+28 | N+29
TRAVAUX DE GENIE ECOLOGIQUE |  | Code mesure | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Travaux de génie écologique (travaux uniques) | Pose de 1 piézomètres incluant la maintance tous les 5 ans et le remplacement au bout de 15 ans | SE 1 | Projeté N+24 2048: Projeté
| Equipements des piézomètres avec des sondes et remplacement au bout de 10 ans | SE 1
| Installation et repli de chantier inlaunt la mise en place d'un grillage à mouton | -
| Création de 2 dépressions humides par étrépage (50 cm) - environ 2 x 200 m² | TU 1
| Création d'un seuil en rondins de bois | TU 2
| Suppression et évacuation des ligneux | TU 3
Travaux de génie écologique (travaux d'entretien) | Entretien des landes humides | TE 1 | N+21 2045: Projeté; Projeté N+24 2048: Projeté; Projeté N+27 2051: Projeté